## Basic Model A
26
| t0 | t1 | t2 | t3 | t4 | t5
| 0 | 5 | 13 | 17 | 23 | 26
| t0 | t1 | t2 | t3 | t4 | t5
A | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | >= | 5
B | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | >= | 8
C | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 10 | >= | 10
D | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 13 | >= | 5
E | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 4 | >= | 4
F | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 6 | >= | 6
G | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | >= | 3

## Answer Report 1
Microsoft Excel 9.0 Answer Report
Worksheet: [04a-01-cpm.xls]Basic Model A
Report Created: 1/2/02 4:12:47 PM
Target Cell (Min)
| Cell | Name | Original Value | Final Value
| $G$3 |  | 26 | 26
Adjustable Cells
| Cell | Name | Original Value | Final Value
| $C$6 | t1 | 5 | 5
| $D$6 | t2 | 13 | 13
| $E$6 | t3 | 17 | 17
| $F$6 | t4 | 23 | 23
| $G$6 | t5 | 26 | 26
Constraints
| Cell | Name | Cell Value | Formula | Status | Slack
| $H$12 | A | 5 | $H$12>=$J$12 | Binding | 0
| $H$13 | B | 8 | $H$13>=$J$13 | Binding | 0
| $H$14 | C | 10 | $H$14>=$J$14 | Binding | 0
| $H$15 | D | 13 | $H$15>=$J$15 | Not Binding | 8
| $H$16 | E | 4 | $H$16>=$J$16 | Binding | 0
| $H$17 | F | 6 | $H$17>=$J$17 | Binding | 0
| $H$18 | G | 3 | $H$18>=$J$18 | Binding | 0

## Basic Model B
145
| t0 | t1 | t2 | t3 | t4 | t5
| 0 | 3 | 8 | 11 | 17 | 20
| 145 t5: 20 | <-- |  | Max Completion Time
| t0 | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 |  |  | Improved Duration | Basic Duration | Crash Time | Max Crash | Cost/Time
A | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | >= | 3 | 5 | 2 | 2 | 30
B | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | >= | 5 | 8 | 3 | 3 | 15
C | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 9 | >= | 9 | 10 | 1 | 1 | 20
D | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 12 | >= | 5 | 5 | 0 | 2 | 40
E | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3 | >= | 3 | 4 | 1 | 2 | 20
F | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 6 | >= | 6 | 6 | 0 | 3 | 30
G | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | >= | 3 | 3 | 0 | 1 | 40
Note on G3: =SUMPRODUCT(M12:M18,O12:O18)
Note on H12: =SUMPRODUCT($B$6:$G$6,B12:G12)
Note on J12: =L12-M12

## Alternative Answers
| Basic Duration | Crash Time | Improved Duration | Cost/Time | Cost
A | 5 | 2 | 3 | 30 | 60
B | 8 | 3 | 5 | 15 | 45
C | 10 | 1 | 9 | 20 | 20
D | 5 | 0 | 5 | 40 | 0
E | 4 | 1 | 3 | 20 | 20
F | 6 | 0 | 6 | 30 | 0
G | 3 | 0 | 3 | 40 | 0
145
| Basic Duration | Crash Time | Improved Duration | Cost/Time | Cost
A | 5 | 2 | 3 | 30 | 60
B | 8 | 3 | 5 | 15 | 45
C | 10 | 0 | 10 | 20 | 0
D | 5 | 0 | 5 | 40 | 0
E | 4 | 0 | 4 | 20 | 0
F | 6 | 0 | 6 | 30 | 0
G | 3 | 1 | 2 | 40 | 40
145