## Model 3
Activity |  | Description | Predecessors |  | Duration (Days)
A |  | Home Theater |  | H |  | 1.5 |  |  |  | 19.5
B |  | Fireplace Finish |  | --- |  | 3
C |  | Cabinets |  | G |  | 9 |  |  |  | t0 | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6
D |  | Appliances |  | E |  | 2 |  |  |  | 0 | 8 | 18 | 8 | 17 | 17.5 | 19.5
E |  | Refrigerator |  | C |  | 0.5
F |  | Master Bath |  | G |  | 2.5
G |  | H/K/B Tile |  | --- |  | 8 |  |  |  | t0 | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6
H |  | L/B Floor |  | B |  | 10 |  |  | A | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | >= | 1.5
[9 empty] | B | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | >= | 3
Option | # | Description | [5 empty] | Time | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 9 | >= | 9
[8 empty] | (Days) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | >= | 2
|  |  | Eric | Dahlia | Vishal | Jon | Decision |  | E | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0.5 | >= | 0.5
Home Theater | 1 | JBL Home Cinema Package | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | F | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 11.5 | >= | 2.5
| 2 | JBL Cinema Propack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | G | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | >= | 8
| 3 | Harmon Kardon Dolby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | H | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | >= | 10
| 4 | JBL Simply Cinema Package | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Fireplace Finish | 1 | Savannah Stain | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
| 2 | Mount Vernon Stain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| 3 | Ellicott Paint Grade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| 4 | Yorktown Paint Grade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Cabinets | 1 | Eastland Maple Arch | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9
| 2 | Oxbridge Square Panel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
| 3 | York Square Panel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
| 4 | Standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Appliances | 1 | Super | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
| 2 | Premium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
| 3 | Plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
Refrigerator | 1 | 26.6 cu ft | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5
| 2 | 21.8 cu ft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
| 3 | 17.9 cu ft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
Master Bath | 1 | Ascenti Gold Fixtures | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5
| 2 | Moen Brass Collection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
| 3 | Jacuzzi Whirlpool Spa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| 4 | Standard Chrome Fixtures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
Hall, Kitchen and Bath Tile | 1 | Level 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8
| 2 | Level 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| 3 | Level 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Living/Bed-room Flooring | 1 | Hardwood Deluxe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10
| 2 | Premium Carpet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| 3 | Vinyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| 4 | Dirt floor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on G2: =VLOOKUP(1,H14:I17,2, FALSE)
Note on H14: =SUMIF(D14:G14,1,D14:G14)
Note on L2: =R5
Note on S9: =SUMPRODUCT($L$5:$R$5,L9:R9)
Note on U9: =G2

## Sheet3
t6
End
t1
t2
t0
Start
t3
B
3
H
10
F
2.5
A
1.5
t4
C
9
t5
E
0.5
D
2
G
8